附件1

2008中国湖北—莫桑比克贸易投资

展览会实施工作方案

为了贯彻落实省委、省政府关于积极发展外向型经济的决策，促进和推动我省企业开拓非洲市场，寻求对非投资合作，经省政府同意，我会拟于今年下半年赴莫桑比克举办“2008中国湖北—莫桑比克贸易投资展览会”。拟定实施方案如下：

1、 主要活动

（一）2008中国湖北—莫桑比克贸易投资展览会
1、主办单位：湖北省人民政府

2、承办单位：湖北省贸促会

3、协办单位：湖北省商务厅、湖北省农垦局、湖北省非洲民间商会

4、展会时间：2008年11月下旬

5、展会地点：莫桑比克马普托国际博览会（FACIM）展厅
6、展会内容：湖北省出口商品展览、商品出口及投资项目洽谈

7、展会形式：

租赁1400平米的展场，约100个摊位展示湖北省出口商品，展览为期7天。

8、参展对象：各进出口企业、外经公司、民营企业
9、展出商品类别
纺织服装、轻工、机电产品、五金建材、家用电器、医疗保健品、计算机、制冷设备、家具等。

10、展品要求

根据莫桑比克市场情况选择适销对路的中高档商品和价廉物美商品参展，一定要保证商品质量，以体现我省的生产水平和科技成果，严禁假冒伪劣商品参展。

11、布展分工

展览会的总体设计施工由湖北省贸促会负责，环境布置要求庄重、美观大方和具有中国特色。展位由参展单位自行布置，要求突出重点，配有公司简介牌和商标，商品英文说明书、图片等，以达到宣传效果。特殊道具、布展工具各公司自备。

12、展品运输及关税

由于展品运往莫桑比克需要很长时间，故各参展单位展品清单（清单表格统一印发）须于7月5日前报送湖北省贸促会，展品于7月20日前运到武汉集中，由湖北省贸促会统一办理报关和运输，请各参展单位务必按“2008中国湖北—莫桑比克贸易投资展览会展品运输指南”的要求，按时完成各项工作，展品原则上不回运，就地销售。

关税包括：进口税、增值税。平均税率为60%。
参展企业需了解所参展商品详细关税、增值税等有关情况，请与奇正莫桑比克公司联系咨询，具体联系方式如下：
联系人：贺建平总裁
电  话:00258-827029920       
传  真:00258-21415723
E-mail:Cybersonic_moz@tvcabo.co.mz
（二）贸易及投资项目洽谈会

1、时间地点：

拟于展览会当日分别在展览会举办地点附近各组织一场商品出口洽谈会和投资项目洽谈会，总规模约为200人。

2、洽谈内容：

（1）纺织服装、轻工、机电产品、五金建材、家用电器等贸易类项目；
（2）在莫建纺织厂、木材加工及家具厂、水泥厂、大理石开采、建材加工厂等投资项目。
（三）新闻发布会

拟于展览会召开前一日在FACIM展厅举行新闻发布会。由我驻莫桑比克使馆经商处和新华社通讯社邀请莫桑比克电台、电视台、报社记者和新闻界官员共30人左右参加。

新闻发布会由使馆经商处陈参赞主持，展团领导介绍展览会情况和我省经贸发展概况。

（三）开幕式

拟于展览会当天在FACIM展厅举行开幕式，邀请莫桑比克总统、政要、工商界、新闻界人士、各国驻莫使馆大使和官员以及我驻莫大使、经商处参赞、使馆各处官员、驻津巴布韦新华分社（代管莫桑比克）、中资机构领导出席。
开幕式由经商处参赞主持，请莫总统、工商部部长、大使、展团团长讲话并剪彩。
参加开幕式的莫方人员由我驻莫桑比克大使馆、经商处、新华分社提出。
开幕式后由大使、团长、参赞陪同莫方官员参观展览会，规模在300人以内。
开幕式请柬以大使、团长名义印制。请柬在国内印制，请我驻莫桑比克使馆．经商处和新华分社分发。开幕式后，举行招待酒会，规模300人左右。
（四）招待酒会

拟于12:30时举办招待酒会，宴请莫桑比克政界和工商界人士。

2、 组织省政府代表团和省经贸代表团
此次活动拟请省政府领导任团长，省商务厅、省贸促会领导任副团长，组成湖北省政府代表团。

湖北省经贸代表团由各市州商务局工作人员和参加活动的企业组成。

3、 客户邀请

1、莫桑比克周边国家有客户的单位，可直接向客户发邀请函电，告其展览会的时间和地点。

2、请我驻莫使馆经商处向莫桑比克客户发出邀请。

3、请莫工贸部、商会、投资促进中心向本国客户发邀请。

4、莫投资促进中心将组织莫方200人左右工商界人士与我参展企业对口洽谈贸易、经济技术合作项目。

4、 广告宣传

（一）拟通过莫桑比克最有影响的电台、电视台进行宣传，并在报刊上发布活动信息，在开幕式前10天和前一天各做一次广告，由奇正莫桑比克公司承办。

（二）新闻发布会开始前向记者发放宣传材料，赠送纪念品，以酒水、点心招待。
（三）请经商处协助，约请莫电视台记者到展览会采访，在莫电视台播放开幕式新闻。

（四）在国内印制展览会海报、横幅，在马普托主要街道张贴、悬挂，请奇正莫桑比克公司办理有关手续。

（五）开幕式结束后，请新华社向国内发消息。

5、 展览会费用

为鼓励企业开拓非洲市场，减少企业参展费用，此次赴莫桑比克办展将申请中部发展资金。参展企业摊位费全免，展品运输和关税企业自理。

展览会、项目洽谈会、新闻发布会及开幕式等综合费用和工作人员出国经费自筹，各参会单位和企业出国人员费用自理。
六、莫桑比克贸易投资展览会筹备工作小组联系方式

单位：中国国际贸易促进委员会湖北省分会
联系人:王勇     林婕娜
电话:027-85729114,85753797    传真：027-85775174
地址：湖北省武汉市江汉北路8号15楼  邮编：430015
E-mail：jiena84@ccpit.org
                         二〇〇八年四月三日

附件2
莫桑比克展览会参展申请表     

公司名称（中文）：                                   
公司名称（英文）：                                   
通信地址（中文）：                                   
通信地址（英文）：                                   
联系人：                      邮编：               

电话：                        传真：                

E-MAIL:                                            
公司网址：                                          

室内摊位：   个标准摊位（每个标准摊位为3米x3米=9平方米）

              米x     米=     米    

预计参展人数：          人        参观人数：          人
展出内容：（中文）                                        

         （英文）                                        

负责人签字：                 公司盖章：
附件3
出国人员报名审批表

	姓 名
	
	汉语拼音
	
	身份证号
	

	出生日期
	年    月    日
	籍贯
	
	性别
	
	身高
	

	政治面貌
	
	职务
	
	文化程 度
	
	手机
	

	单位名称
	 
	上次出国日期及国家（地区）
	

	单位地址
	
	邮 编
	

	本 人
办公电话
	
	传真
	
	联系人
及电话
	

	家庭住址
	
	宅电
	
	配偶姓名
	

	出访目的及任务
	

	所在单位意见
	盖章签名

                                               年     月    日

	上级主管部门意见
	盖章签名

                                               年     月    日

	地市外办意见
	盖章签名

                                               年     月    日


附件4
莫桑比克考察报告

为促进和推动我省企业开拓非洲市场，寻求对非投资合作机会，探索企业贯彻落实“走出去”经贸合作战略的新路子，我会副巡视员张江平同志和展览部部长王勇同志等二人工作小组于元月下旬赴莫桑比克进行了先期考察，为今年下半年我省赴莫桑比克举办“中国湖北—莫桑比克贸易投资展览会”进行前期准备工作。

在我驻莫经商处和湖北省非洲民间商会的大力协助下，工作小组拜访了莫桑比克工业贸易部、莫桑比克商会、莫桑比克出口促进局、莫桑比克投资促进中心和莫桑比克马普托国际博览会的组织承办机构FACIM公司，得到了各机构和有关部门的热情接待，掌握到了莫桑比克与我国经贸合作的最新动向，深入了解了莫桑比克招商引资政策，贸易投资项目的重点领域以及莫进出口商品结构和特点。

通过与上述机构和有关部门的交流，各方都达成了一定共识：湖北省与莫桑比克在经济上有广泛互补性，双方的贸易发展有很大的增长空间，双方在农业、科技、教育、纺织服装、建材和矿产资源开采等领域方面都具备很好的贸易和投资合作前景。这些机构和有关部门均表示将积极支持配合我省赴莫桑比克举办贸易投资展览会。

莫桑比克投资促进中心副主任Mussa先生曾先后7次访问我国，对我国国情、知名企业和商品都十分了解。他告诉我们，莫桑比克基本没有工业，物质需要大量进口，基础设施建设需要国际援助，可以说是百业待兴。所以莫政府制定了非常优惠的投资政策，比我国改革开放初期的政策还要优惠。Mussa先生热情诚挚地鼓励我企业将国内富余产业与设备，有选择有重点地移植到莫桑比克投资办厂，开展加工贸易和零部件组装，并充分利用南非发展共同体及欧美国家提供的最惠国待遇，以莫桑比克为平台，开拓和扩大东部、南部19个南非发展共同体关税互免的非洲国家市场及欧美市场。他建议，中国企业可以来莫桑比克投资木材加工厂、家具厂、水果加工厂、大理石开采加工厂、棉纺织厂、制衣厂、水泥厂以及矿产开发、水电站等项目。同时，对我省“2008年中国湖北—莫桑比克贸易投资展览会”充满期待。希望我们带来好的产品来展销，如家具、摩托车、自行车、服装、小型水泵、医药、计算机、文具用品。在贸易投资展览会期间，他表示可以组织150—200家企业与我省企业配对洽谈，并提供洽谈的场所。会谈期间，我们还不失时机地代表第三届中博会组委会向Mussa先生发出了邀请，建议他组织企业参加2008年4月下旬在武汉举办的中博会，以对中国企业及产品有个初步的认识，有针对性地开展项目招商推介和投资环境推介活动，以吸引中部六省企业去莫桑比克考察和投资办厂，Mussa先生欣慰接受了我们的邀请。

工作小组拜会莫桑比克工业和贸易部时，市场及农业商品化司司长Gabriel先生、副司长Arnaldo先生及海关总署官员出面接待，并同工作小组就我省今年下半年赴莫桑比克首都马普托市举办贸易投资展览会的相关事宜进行了友好磋商。经协商，此活动拟以湖北省人民政府和莫桑比克工业和贸易部的名义联合主办，时间定在11月份或12月份初，地点定在FACIM，以商品展览和项目投资相结合，举办双方企业家对口洽谈，为活跃气氛，部分展品可现场销售（需缴纳进口关税和5%～17%的增值税）。中莫双方要指定专人负责沟通、联络、落实相关内容等，莫桑比克工业和贸易部负责邀请莫桑比克企业家参加贸易洽谈会。同时，我们邀请工业和贸易部部长于4月中旬访华并参加第三届中博会，莫方官员表示可行，并建议我们以湖北省省长的名义尽快发出邀请函。

工作小组还专程去马普托市最大的超市、小商品市场进行了考察，了解当地适销商品品种、价格行情等，并向部分在莫桑比克的中资机构进行了咨询，了解他们在莫桑比克的经营发展状况，听取他们的意见和建议。

虽然我们此次赴莫桑比克考察的时间很短，但所到之处、所见所闻，让我们对非洲国家有了新的认识。主要有以下几点体会：

一、党中央、国务院对中非关系高度重视，胡锦涛书记、温家宝总理曾先后出访非洲国家，从政治、经济、文化方面大力支持和推动与非洲国家的交流与合作。在这样的环境下，中非企业合作热情高涨，中非关系已站在新的起点上，面临重大的发展机遇。

二、在我们的传统印象中，非洲是落后的代名词，其实不然，非洲国家经济发展分化很严重，一些非洲国家为了争取和平发展的局面，应对经济全球化的挑战，都在下大力气发展本国经济，学习借鉴外国经验、扩大对外开放、吸引外资、加强国际间的交流与合作，因此，中国20多年改革开放取得的经济快速发展成功经验受到了他们的重视和仰慕。中国企业前往非洲国家投资、经营、开展互利合作，谋求共同发展受到了他们的欢迎和期待。

三、选择莫桑比克作为我省企业“走进非洲”战略支点和目的地，主要的几点理由：

1、莫桑比克政局和社会稳定，中莫两国人民拥有长期传统友谊，莫桑比克政府非常羡慕中国改革开放取得的重大成就，希望学习中国改革开放成功经验，强烈要求加强两国经贸投资的交流与合作。

2、莫桑比克地理位置优越，位于非洲东部，北临坦桑尼亚，南邻南非和斯威士兰。国土面积79.9万平方公里，其中78.6万平方公里陆地面积，1.3万平方公里内水域面积，大部分地区气候宜人。常年气温在23度左右，重要疾病得到了控制，而且自然资源丰富，工农业市场广阔，经济发展在非洲国家中较快，近五年GDP每年均以7~8%的速度增长。

3、莫桑比克在政治、经济和社会发展方面，在非洲间，洲际间和世界领域内，一直扮演着积极的角色。莫桑比克是南非发展共同体（SADC）、非洲联盟（UA）、联合国组织（ONU）、伊斯兰国家组织（OIC）以及英联邦（Commonwealth）的成员国之一，是《南非发展共同体商贸协议》、《非洲增长与机会法案》（AGPA），《非武器商品计划》（EBAS）以及《科托努协议》的受益国。所有这些有利条件给莫桑比克的进出口和项目投资带来了极大的便利。

4、近年，特别是2005年以来，湖北省与莫桑比克的政治、经贸往来不断增加，俞正声书记、苏晓云副省长先后访问莫桑比克，湖北省与加扎省已有建立友好省州的意向，湖北省企业在莫桑比克发展形势喜人。截止2007年底在莫桑比克注册成立湖北国营和民营企业15家，如奇正莫桑比克公司、武汉未来（集团）股份有限公司莫桑比克公司、湖北联丰莫桑比克公司等在贸易、建筑、建材和农业等领域较有影响力；奇正公司是集贸易、房地产开发，建筑承包和科技教育于一体的综合性公司；未来公司主营铝合金型材、民用玻璃、五金配件及工具，在莫已有5家连锁商店，年销售额200多万美元。湖北联丰公司在加扎省已开始试种水稻、玉米等农作物；湖北农垦局及下属的公司前不久承接了中国援建莫桑比克的“农业技术示范中心”的项目。

近年来，湖北有21个官方和民间代表团，近160人次，考察莫桑比克；莫桑比克有12个代表团回访湖北，如莫桑比克国有资产管理局、莫桑比克曼德拉里大学、莫桑比克物资贮备局等官方机构和钢材、矿业、农业、机电、棉纺等领域的民营企业。湖北和莫桑比克的企业家之间有了较深的了解和合作意向。

因此，我们认为，选择莫桑比克举办“2008中国湖北—莫桑比克贸易投资展览会”活动时机正好。将莫桑比克作为我省企业“走出去”、开拓非洲市场、进行项目投资合作的战略支点，并以此向东部、南部非洲国家辐射，大有可为，可谓商机无限。

